研发实施规划

# 企业级智能运维 Agent 开放底座

从 V8.1 架构蓝图到 24 周生产平台 V1.0

| 规划版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 规划日期 | 2026-06-06 |
| 计划周期 | 2026-06-08 至 2026-11-20（24 周） |
| 规划基线 | 企业级智能运维Agent开放底座架构设计蓝图_V8.1_可落地修订版 |
| 团队假设 | 8–10 人核心团队，安全、运维和业务专家按评审节点兼职投入 |
| 状态 | 供立项、资源确认与研发启动评审 |

核心决策 先交付不可写生产的只读诊断 MVP，再建设受控变更闭环，最后进入生产平台化。任何模型输出均视为不可信输入，授权、审批、调度与执行由确定性底座完成。

# 目录

目录将在 Word 打开时更新

# 一、执行摘要

本规划将 V8.1 架构蓝图转化为可执行的研发路线。项目按三阶段、24 周推进：6 周只读诊断 MVP、8 周受控变更试点、10 周生产平台化。计划包含 9 个 Epic、50 项任务、5 个里程碑，并以安全边界、幂等恢复、审计追溯和生产可运行为首要约束。

成功定义 在不依赖模型进行最终授权的前提下，平台能够稳定完成只读诊断；低风险变更必须经过策略、审批、幂等与隔离控制；生产上线前完成安全、灾备、容量和回滚验证。

## 1.1 关键规划假设

项目于 2026 年 6 月 8 日启动，计划于 2026 年 11 月 20 日发布 V1.0。

核心团队规模按 8–10 人规划，运维领域专家、安全与目标系统接口人需要在关键评审节点投入。

MVP 仅允许查询与诊断，不开放生产写入、权限提升、数据删除或任意脚本执行。

企业 SSO、关系型数据库、Redis、对象存储、内部制品库和基础可观测平台可在项目期内获得。

长时间、跨节点、包含审批或副作用的任务必须由持久化工作流托管。

## 1.2 不在 V1.0 范围

完全自治的生产运维和无人审批的高风险变更。

任意互联网依赖安装、任意脚本生成后直接执行。

将模型内部推理过程直接展示给前端用户。

以人格配置、Prompt 或客户端参数降低组织安全基线。

替代现有 CMDB、ITSM、监控、日志和身份系统。

# 二、目标、原则与验收口径

## 2.1 产品目标

建立统一的 Skill 契约、注册、路由和发布机制，使运维能力能够被安全复用。

建立身份、策略、审批、执行、审计和恢复闭环，确保每个动作可解释、可追溯、可阻断。

建立确定性工作流和执行隔离，使模型负责建议与计划，底座负责最终执行控制。

建立可观测、可评测、可灰度和可回滚的生产运营体系。

## 2.2 工程原则

| 原则 | 落地要求 |
| --- | --- |
| 默认拒绝 | 未通过认证、授权、策略、Schema、审批或隔离检查的请求不得执行。 |
| 模型不授权 | LLM 输出仅作为候选意图和计划，最终决策必须由服务端确定性逻辑完成。 |
| 事实源明确 | 关系库与持久化工作流保存执行事实；Redis 和 ChatMemory 不作为唯一事实源。 |
| 副作用可治理 | 写操作必须具备幂等键、明确补偿方案或人工接管路径。 |
| 分级隔离 | 只读、低风险、高风险执行使用不同隔离与审批要求。 |
| 持续验证 | 每次 Skill、策略和模型变更均需经过测试、评测、灰度和回滚验证。 |

# 三、总体实施架构

实施架构按“交互层—策略与契约层—工作流与编排层—执行隔离层—数据与可观测层”分层建设。各层必须具有清晰的信任边界和独立验收标准。

| 层级 | 建设内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 交互与 API | 对话操作台、指令直调、结构化 API、审批和人工接管 | 不得绕过策略、审批、幂等与审计 |
| 身份与策略 | OIDC/SSO、RBAC/属性策略、风险判断、职责分离 | 服务端唯一授权决策点 |
| Skill 契约与 Registry | skill.md、JSON Schema、签名、版本、灰度和回滚 | 模型仅看到授权且相关的候选 Skill |
| 工作流与 DAG | 持久化节点状态、审批、幂等、补偿、DAG 校验 | 生产副作用必须由工作流托管 |
| 执行与隔离 | 受限 Worker、Job Object、ACL、网络白名单、凭据代理、强隔离 | Job Object/WDAC 仅是纵深防御 |
| 数据与可观测 | 关系库、Redis、受控制品、日志、指标、追踪、审计 | 执行事实可恢复、制品完整可追溯 |

# 四、阶段路线与里程碑

| 阶段 | 名称 | 周期 | 时长 | 阶段目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 只读诊断 MVP | 2026-06-08 至 2026-07-17 | 6 周 | 建立可审计、不可写生产的查询与诊断闭环 |
| P2 | 受控变更试点 | 2026-07-20 至 2026-09-11 | 8 周 | 引入持久化工作流、审批、幂等、补偿与受限执行 |
| P3 | 生产平台化 | 2026-09-14 至 2026-11-20 | 10 周 | 完成多节点、强隔离、安全验证、灾备与上线准备 |

## 4.1 阶段一：只读诊断 MVP

冻结默认禁止清单，完成威胁建模、架构决策、仓库和 CI 基线。

完成身份认证、基础策略、审计链、Skill Schema、路由和结构化事件流。

交付 5–10 个只读 Skill 与评测集，所有结果可追溯且不可执行生产写入。

## 4.2 阶段二：受控变更试点

建设持久化工作流、审批快照、幂等、补偿与人工接管。

建设受限 Worker、网络控制、短期凭据代理和受控依赖供应链。

仅选择低风险、可回滚、范围受限的变更进行试点。

## 4.3 阶段三：生产平台化

建设中央 Skill Registry、多节点一致性、高可用与高风险强隔离执行池。

完成性能容量、安全红队、故障注入、灾备与回滚演练。

通过生产就绪评审后发布 V1.0，并完成运行移交。

## 4.4 里程碑与退出条件

| 编号 | 里程碑 | 日期 | 退出条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 项目启动与范围基线 | 2026-06-12 | 范围、ADR、团队职责、开发规范和风险台账评审通过 |
| M1 | 只读诊断 MVP 验收 | 2026-07-17 | 5–10 个只读 Skill 可用；鉴权、审计、事件流和基础评测通过 |
| M2 | 受控变更试点验收 | 2026-09-11 | 低风险可回滚变更完成审批、幂等、隔离执行和恢复演练 |
| M3 | 生产就绪评审 | 2026-11-06 | 高可用、安全测试、故障注入、容量和灾备指标达标 |
| M4 | 生产平台 V1.0 发布 | 2026-11-20 | 上线清单、运行手册、回滚演练、验收报告和移交完成 |

# 五、Epic 与交付物拆解

| Epic | 工作流 | 负责人 | 阶段 | 主要目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 治理与架构基线 | 架构负责人 | P1 | 冻结 MVP 边界、关键技术决策、工程规范与质量门禁 |
| E1 | 平台基础、身份与审计 | 后端负责人 | P1 | 建立服务骨架、认证授权、不可伪造执行上下文和审计链 |
| E2 | Skill 契约、Registry 与路由 | 平台后端 | P1/P2 | 形成版本化、可签名、可灰度、Schema 强校验的 Skill 生命周期 |
| E3 | 只读诊断 MVP | 运维领域负责人 | P1 | 交付首批只读查询、诊断与评测闭环 |
| E4 | 持久化工作流、审批与幂等 | 工作流负责人 | P2 | 将审批、恢复、幂等、补偿和人工接管变为执行事实源 |
| E5 | 执行 Worker 与安全隔离 | 安全负责人 | P2/P3 | 建立最小权限 Worker、凭据代理、网络控制和高风险强隔离 |
| E6 | DAG 编排与容错 | 平台后端 | P2 | 实现确定性 DAG 校验、调度、制品黑板、熔断与安全重试 |
| E7 | 前端语义事件与可观测性 | 前端负责人 | P1/P2 | 交付可审计事件流、操作界面、指标、日志和追踪 |
| E8 | 生产就绪、安全验收与发布 | 交付负责人 | P3 | 完成高可用、灾备、安全测试、容量治理和正式上线 |

逐项任务、时间、依赖、工作量与验收标准详见配套《任务排期表 XLSX》。研发执行中以任务排期表作为日常跟踪底稿，以本实施规划作为范围、质量与治理基线。

# 六、团队配置与治理机制

| 角色 | 建议 FTE | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| 产品/项目负责人 | 1.0 | 范围、优先级、里程碑、跨团队协调与验收 |
| 架构/技术负责人 | 1.0 | 架构决策、技术评审、关键代码和质量门禁 |
| 平台后端工程师 | 3.0 | 身份、Skill、路由、工作流、DAG、API 与数据层 |
| 前端工程师 | 1.0 | 操作台、事件流、审批交互和可观测展示 |
| 安全工程师 | 1.0 | 威胁建模、策略、隔离、凭据代理、红队与合规 |
| 测试/质量工程师 | 1.0 | 自动化测试、模型评测、故障注入、性能和验收 |
| SRE/运维工程师 | 1.0 | 环境、CI/CD、监控、容量、灾备、上线与运行手册 |
| 运维领域专家 | 0.5 | Skill 场景、操作边界、风险评级和验收数据 |

## 6.1 治理节奏

每日：研发站会，聚焦阻塞、依赖和当日交付。

每周：项目周会，更新里程碑、风险、容量和决策事项。

每两周：迭代评审与回顾，演示可运行增量并调整后续任务。

关键门禁：架构评审、安全评审、MVP 验收、试点验收、生产就绪评审和发布评审。

任何范围、风险或上线门禁变更必须记录决策、Owner 和影响。

## 6.2 职责分离

Skill 作者不得单独批准其高风险 Skill 上线。

生产策略变更、WDAC/隔离策略和高风险权限变更采用双人审批。

开发人员不得使用长期生产凭据；生产访问通过短期凭据代理。

测试通过不替代业务验收、安全评审或生产就绪评审。

# 七、研发与交付方法

## 7.1 仓库与模块建议

platform-api：身份、策略、Skill、工作流、DAG 和结构化 API。

execution-worker：受限执行器、进程治理、凭据代理客户端和隔离适配器。

operator-console：对话、诊断、审批、人工接管与可观测界面。

skill-registry：Skill 契约、样例、测试、签名与发布定义。

deploy-and-ops：部署、监控、告警、容量、灾备和运行手册。

architecture-decisions：ADR、威胁模型、接口规范和验收记录。

## 7.2 Definition of Ready

任务具有明确业务目标、边界、Owner、依赖、验收标准和测试方法。

涉及安全、数据、外部接口或生产副作用时，已完成对应评审。

依赖接口和测试环境可用，或已有 Mock 与降级计划。

## 7.3 Definition of Done

代码评审、自动化测试、静态扫描和依赖扫描通过。

指标、日志、追踪、审计和错误处理满足模块要求。

文档、ADR、接口契约和运行说明同步更新。

通过对应环境验证，具备回滚、降级或人工接管路径。

# 八、测试、评测与质量门禁

| 质量域 | 覆盖范围 | 发布门禁 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 认证、策略、Skill、工作流、DAG、事件流与前端交互 | 关键路径自动化；P0/P1 缺陷清零 |
| 模型评测 | 意图路由、候选计划、参数提取、拒绝行为 | 固定评测集；变更前后对比；误执行率为零 |
| 安全测试 | 越权、提示注入、凭据泄漏、网络访问、隔离逃逸 | 无未关闭高危漏洞；红队场景通过 |
| 可靠性测试 | 重启恢复、审批恢复、幂等、补偿、人工接管 | 成功节点不重复执行；不确定状态可阻断 |
| 性能容量 | 并发、P95、SSE、工作流吞吐、制品与成本 | 满足容量目标并具备限流和预算控制 |
| 灾备演练 | 数据库、工作流、Worker、节点和依赖故障 | RTO/RPO 达标；回滚和人工接管可用 |

硬门禁 生产发布前必须完成安全测试、故障注入、备份恢复、容量评估和回滚演练；任何未关闭高危问题均阻止上线。

# 九、安全实施要求

服务端策略引擎是唯一授权决策点；模型、人格、Prompt、前端和直接 API 调用不得降低安全基线。

模型输出、Skill 输入、脚本输出和黑板制品均视为不可信数据，进入执行链前必须校验、脱敏和授权。

Worker 使用独立低权限身份；工作区按任务隔离；网络出口默认拒绝；凭据使用短期、最小权限代理。

高风险或处理不可信内容的任务进入 Hyper-V、虚拟机或等效强隔离环境。

审计事件发送至集中、受保护的存储，并覆盖主体、审批、策略、Skill 版本、参数摘要和执行结果。

# 十、风险管理

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | Owner | 主要缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Windows 解释器与宿主隔离不足 | 高 | 高 | 安全工程师 | 分级执行；高风险进入强隔离；红队验证；最小权限与网络白名单 |
| R02 | LLM 路由或计划生成错误导致误调用 | 中 | 高 | 架构/技术负责人 | 候选 Skill 限定、服务端 Schema/策略校验、评测集和默认拒绝 |
| R03 | 审批恢复或故障恢复造成重复执行 | 中 | 高 | 工作流负责人 | 持久化节点状态、幂等键、参数快照、状态不确定转人工 |
| R04 | Skill 动态发布造成节点版本漂移 | 中 | 中 | SRE/运维工程师 | 中央 Registry、签名制品、灰度、漂移检测和回滚 |
| R05 | 首期范围过大影响 MVP 验收 | 高 | 中 | 产品/项目负责人 | 只读 MVP 边界冻结；写操作全部进入 P2；变更需评审 |
| R06 | 企业 SSO、目标系统或审批接口依赖延迟 | 中 | 中 | 产品/项目负责人 | 尽早确认接口；提供 Mock；依赖问题进入周级升级机制 |
| R07 | 可观测与审计信息包含敏感数据 | 中 | 高 | 安全工程师 | 分类分级、脱敏、最小保留、访问控制与审计抽查 |
| R08 | 模型成本或延迟超预算 | 中 | 中 | 架构/技术负责人 | 指令直调、Schema 路由、缓存、预算限额和模型分级 |

风险台账每周更新。概率或影响升级为“高”、关键依赖延期超过一周、或里程碑退出条件无法按期满足时，必须进入项目升级机制。

# 十一、首 30 天启动计划

第 1 周：完成项目章程、MVP 边界、默认禁止清单、ADR 基线和威胁建模启动。

第 2 周：建立仓库与 CI，完成 Skill 契约初稿、服务骨架、数据模型与测试策略。

第 3 周：完成认证接入、执行上下文、审计事件、首批只读场景和事件协议。

第 4 周：完成基础策略、CommandEnvelope、Skill Loader、路由器初版和首批只读 Skill 开发。

首月评审重点 确认安全边界没有被实现便利性削弱；确认只读 MVP 的范围足够小；确认工作流、策略引擎、Registry 和隔离方案具备明确 Owner 与后续落地路径。

# 十二、交付物清单与签收

| 类别 | 交付物 |
| --- | --- |
| 规划与治理 | 项目章程、研发实施规划、任务排期、ADR、风险台账、评审记录 |
| 产品与架构 | MVP 范围、能力边界、Skill 契约、接口规范、威胁模型、数据模型 |
| 研发产物 | 平台服务、Worker、操作台、Skill Registry、首批 Skill、部署制品 |
| 质量与安全 | 自动化测试、模型评测、安全测试、性能容量、故障注入和灾备报告 |
| 运营与移交 | 监控告警、运行手册、应急预案、培训材料、发布与回滚记录 |

## 12.1 最终签收条件

五个里程碑的退出条件全部满足并形成书面记录。

V1.0 生产能力边界、默认禁止清单和遗留风险获得业务、安全、技术和运维共同确认。

运行团队完成培训、演练和交接，具备监控、应急、回滚和人工接管能力。

配套任务排期表中的 P0 任务完成，P1 遗留项具有明确 Owner、风险接受与完成期限。